## Sheet1
Task | Predecessor | Succsessor | Duration | Description | Early Start Date | Early Completion Date | Late Start Date | Late Completion Date | Critcal Task?
Start | [] | ['A.1'] | 0 |  | 0 | 0 | 5.5067e-14 | 5.5067e-14 | true
A.1 | ['Start'] | ['A.2', 'A.3', 'A.4'] | 15.53 | Building Design | 0 | 15.53 | 5.5067e-14 | 15.53 | true
A.2 | ['A.1'] | ['B.1'] | 5.79 | Electrical Design | 15.53 | 21.32 | 16.08 | 21.87 | false
A.3 | ['A.1'] | ['B.1'] | 6.34 | Plumbing Design | 15.53 | 21.87 | 15.53 | 21.87 | true
A.4 | ['A.1'] | ['B.1'] | 4.47 | Fire System Design | 15.53 | 20 | 17.4 | 21.87 | false
B.1 | ['A.2', 'A.3', 'A.4'] | ['B.2', 'B.3', 'B.4'] | 4.74 | Signing Project Contract | 21.87 | 26.61 | 21.87 | 26.61 | true
B.2 | ['B.1'] | ['C.1'] | 4.92 | Project Permit | 26.61 | 31.53 | 29.21 | 34.13 | false
B.3 | ['B.1'] | ['C.1'] | 7.52 | Electrical Permit | 26.61 | 34.13 | 26.61 | 34.13 | true
B.4 | ['B.1'] | ['C.1'] | 7.12 | Plumbing Permit | 26.61 | 33.73 | 27.01 | 34.13 | false
C.1 | ['B.2', 'B.3', 'B.4'] | ['C.2', 'C.3'] | 8.31 | Installation of Mobilization Building | 34.13 | 42.44 | 34.13 | 42.44 | true
C.2 | ['C.1'] | ['D.1'] | 3.48 | Road Work | 42.44 | 45.92 | 43.3 | 46.78 | false
C.3 | ['C.1'] | ['D.1'] | 4.34 | Fence Work | 42.44 | 46.78 | 42.44 | 46.78 | true
D.1 | ['C.2', 'C.3'] | ['D.2'] | 2.64 | Clearing and Grubbing | 46.78 | 49.42 | 46.78 | 49.42 | true
D.2 | ['D.1'] | ['D.3'] | 10.71 | Excavation | 49.42 | 60.13 | 49.42 | 60.13 | true
D.3 | ['D.2'] | ['E.1'] | 26.17 | Filling | 60.13 | 86.3 | 60.13 | 86.3 | true
E.1 | ['D.3'] | ['E.2', 'E.3'] | 10.64 | Pile | 86.3 | 96.94 | 86.3 | 96.94 | true
E.2 | ['E.1'] | ['F.1'] | 14.69 | Concrete | 96.94 | 111.63 | 111.23 | 125.92 | false
E.3 | ['E.1'] | ['F.1'] | 28.98 | Raft Foundation | 96.94 | 125.92 | 96.94 | 125.92 | true
F.1 | ['E.2', 'E.3'] | ['F.2', 'F.3', 'F.4', 'F.5'] | 13.76 | Column and Curtain Wall | 125.92 | 139.68 | 125.92 | 139.68 | true
F.2 | ['F.1'] | ['G.1'] | 7.28 | Slab | 139.68 | 146.96 | 141.26 | 148.54 | false
F.3 | ['F.1'] | ['G.1'] | 8.86 | Slab Insulation | 139.68 | 148.54 | 139.68 | 148.54 | true
F.4 | ['F.1'] | ['G.1'] | 7.04 | Masonry | 139.68 | 146.72 | 141.5 | 148.54 | false
F.5 | ['F.1'] | ['G.1'] | 4.5 | Upper Slab | 139.68 | 144.18 | 144.04 | 148.54 | false
G.1 | ['F.2', 'F.3', 'F.4', 'F.5'] | ['G.2', 'G.3', 'G.4', 'G.5'] | 7.28 | Column and Curtain Wall | 148.54 | 155.82 | 148.54 | 155.82 | true
G.2 | ['G.1'] | ['H.1'] | 6.4 | Slab | 155.82 | 162.22 | 155.82 | 162.22 | true
G.3 | ['G.1'] | ['H.1'] | 5.34 | Slab Insulation | 155.82 | 161.16 | 156.88 | 162.22 | false
G.4 | ['G.1'] | ['H.1'] | 4.73 | Masonry | 155.82 | 160.55 | 157.49 | 162.22 | false
G.5 | ['G.1'] | ['H.1'] | 3.41 | Upper Slab | 155.82 | 159.23 | 158.81 | 162.22 | false
H.1 | ['G.2', 'G.3', 'G.4', 'G.5'] | ['H.2', 'H.3'] | 6.68 | Roof Beam Installation | 162.22 | 168.9 | 162.22 | 168.9 | true
H.2 | ['H.1'] | ['I.1', 'I.2', 'I.3'] | 7.71 | Roof Installation | 168.9 | 176.61 | 168.9 | 176.61 | true
H.3 | ['H.1'] | ['I.1', 'I.2', 'I.3'] | 3.48 | Roof Isolation | 168.9 | 172.38 | 173.13 | 176.61 | false
I.1 | ['H.2', 'H.3'] | ['J.2', 'J.3'] | 9.38 | Installation of Electric | 176.61 | 185.99 | 176.61 | 185.99 | true
I.2 | ['H.2', 'H.3'] | ['J.2', 'J.3'] | 5.85 | Installation of Plumbing | 176.61 | 182.46 | 180.14 | 185.99 | false
I.3 | ['H.2', 'H.3'] | ['J.2', 'J.3'] | 4.44 | Installation of Fire System | 176.61 | 181.05 | 181.55 | 185.99 | false
J.2 | ['I.1', 'I.2', 'I.3'] | ['J.1'] | 36.69 | Interior Brick Wall | 185.99 | 222.68 | 188.38 | 225.07 | false
J.3 | ['I.1', 'I.2', 'I.3'] | ['J.1'] | 39.08 | Exterior Brick Wall | 185.99 | 225.07 | 185.99 | 225.07 | true
J.1 | ['J.2', 'J.3'] | ['K.1'] | 16.69 | Drywall | 225.07 | 241.76 | 225.07 | 241.76 | true
K.1 | ['J.1'] | ['L.1', 'L.2', 'L.3', 'L.4', 'L.5', 'L.6', 'L.7'] | 17.92 | Plaster (ext-int) | 241.76 | 259.68 | 241.76 | 259.68 | true
L.1 | ['K.1'] | ['M.1'] | 39.71 | Travertine Coating | 259.68 | 299.39 | 259.68 | 299.39 | true
L.2 | ['K.1'] | ['M.1'] | 17.47 | Marble Coating | 259.68 | 277.15 | 281.92 | 299.39 | false
L.3 | ['K.1'] | ['M.1'] | 9.95 | Tile Mosaic Coating | 259.68 | 269.63 | 289.44 | 299.39 | false
L.4 | ['K.1'] | ['M.1'] | 5.02 | Ceramic Coating | 259.68 | 264.7 | 294.37 | 299.39 | false
L.5 | ['K.1'] | ['M.1'] | 3.06 | Epoxy | 259.68 | 262.74 | 296.33 | 299.39 | false
L.6 | ['K.1'] | ['M.1'] | 14.99 | Suspended Ceiling Cover | 259.68 | 274.67 | 284.4 | 299.39 | false
L.7 | ['K.1'] | ['M.1'] | 24.05 | Outer Wall Covering | 259.68 | 283.73 | 275.34 | 299.39 | false
M.1 | ['L.1', 'L.2', 'L.3', 'L.4', 'L.5', 'L.6', 'L.7'] | ['M.2', 'M.3', 'M.4'] | 7.96 | Fenestration Installation | 299.39 | 307.35 | 299.39 | 307.35 | true
M.2 | ['M.1'] | ['N.1'] | 13.63 | Wood Work | 307.35 | 320.98 | 307.35 | 320.98 | true
M.3 | ['M.1'] | ['N.1'] | 9.93 | Aluminium Joinery | 307.35 | 317.28 | 311.05 | 320.98 | false
M.4 | ['M.1'] | ['N.1'] | 7.01 | Metal Joinery | 307.35 | 314.36 | 313.97 | 320.98 | false
N.1 | ['M.2', 'M.3', 'M.4'] | ['N.2'] | 10.04 | Interior Paint | 320.98 | 331.02 | 320.98 | 331.02 | true
N.2 | ['N.1'] | ['O.1', 'O.2', 'O.3'] | 17.87 | Exterior Paint | 331.02 | 348.89 | 331.02 | 348.89 | true
O.1 | ['N.2'] | ['O.4', 'O.5'] | 4.59 | Ventilation System | 348.89 | 353.48 | 361.37 | 365.96 | false
O.2 | ['N.2'] | ['O.4', 'O.5'] | 17.07 | Clean-Waste Water | 348.89 | 365.96 | 348.89 | 365.96 | true
O.3 | ['N.2'] | ['O.4', 'O.5'] | 4.56 | Rain Water | 348.89 | 353.45 | 361.4 | 365.96 | false
O.4 | ['O.1', 'O.2', 'O.3'] | ['P.1', 'P.2', 'P.3'] | 4.07 | Mechanical Automation | 365.96 | 370.03 | 366.02 | 370.09 | true
O.5 | ['O.1', 'O.2', 'O.3'] | ['P.1', 'P.2', 'P.3'] | 4.13 | Mechanical Electric Work | 365.96 | 370.09 | 365.96 | 370.09 | true
P.1 | ['O.4', 'O.5'] | ['Q.1'] | 4.92 | Fire Protection System | 370.09 | 375.01 | 370.09 | 375.01 | true
P.2 | ['O.4', 'O.5'] | ['Q.1'] | 3.58 | Fire Detection System | 370.09 | 373.67 | 371.43 | 375.01 | false
P.3 | ['O.4', 'O.5'] | ['Q.1'] | 4.05 | Security Lighting | 370.09 | 374.14 | 370.96 | 375.01 | false
Q.1 | ['P.1', 'P.2', 'P.3'] | ['Q.2'] | 3.12 | Cleaning | 375.01 | 378.13 | 375.01 | 378.13 | true
Q.2 | ['Q.1'] | ['Q.3'] | 4.11 | Final Control | 378.13 | 382.24 | 378.13 | 382.24 | true
Q.3 | ['Q.2'] | ['Completion'] | 1 | Delivery | 382.24 | 383.24 | 382.24 | 383.24 | true
Completion | ['Q.3'] | [] | 0 |  | 383.24 | 383.24 | 383.24 | 383.24 | true